Государственное учреждение образования

«Дошкольный центр развития ребенка г. Дзержинска»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий государственным учреждением образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Дзержинска»

 Е.Е.Гастилло

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

Календарный план работы по реализации экспериментального проекта

«Апробация разноуровневого содержания образования воспитанников с особенностями психофизического развития с учетом принципа инклюзивности»

на 2021/2022 учебный год

**Подготовительный этап**

Сроки реализации: 15.09.2021-30.11.2021

Задачи:

* изучить нормативно-правовую документацию о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования;
* изучить кадровый потенциал участников экспериментальной деятельности;
* провести педагогическую диагностику актуального состояния и определить уровень сформированности представлений и умений воспитанников с ОПФР по образовательным областям «Физическая культура»; «Ребенок и общество»; «Ребенок и природа»; «Развитие речи и культура речевого общения»; «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін»; «Элементарные математические представления»; «Музыкальное искусство»; «Изобразительное искусство»; «Художественная литература»; «Подготовка к обучению грамоте» (в соответствии с возрастом);
* изучить разработанное разноуровневое содержание образования воспитанников с особенностями психофизического развития с учетом принципа инклюзивности;

разработать перспективно-календарное планирование воспитания и обучения воспитанников с ОПФР по образовательным областям учебной программы дошкольного образования с учетом результатов педагогической диагностики.

**Основной этап**

Сроки реализации: 01.12.21-30.08.2022

Задачи:

 **-**апробировать разноуровневое содержание образования воспитанников с ОПФР по образовательным областям учебной программы дошкольного образования;

 -определить условия продуктивной реализации разноуровневого содержания с учетом принципа инклюзии в образовании воспитанников с ОПФР.

Сведения о руководителе учреждения образования:

Гастилло Елена Евгеньевна, заведующий учреждением дошкольного образования

Контакты: тел.801716 69382

 тел. мобильный 8029 5696471

 адрес электронной почты: dsad6@schoolnet.

Сведения о специалисте, ответственном за осуществление экспериментальной деятельности в учреждении образования:

Кашинская Ирина Леонидовна, заместитель заведующего по основной деятельности

Контакты: тел.801716 69382

 тел. мобильный 8029 5063899

 адрес электронной почты: dtsrrg.dzerzhinska@yandex. by

**Характеристика участников экспериментальной деятельности**

**-Педагогические работники:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Фамилия, имя, отчество | Категория | Должность | Образование | Стажработы |
| 1. | Гастилло Елена Евгеньевна | Первая | Заведующий | Высшеепедагогическое | 35 года |
| 2. | Кашинская Ирина Леонидовна | Высшая | Заместитель заведующего по основной деятельности | Высшеепедагогическое | 34 года |
| 3 | Плотницкая Вера Ивановна | Первая | Воспитатель-методист | Высшее педагогическое | 27 лет |
| 4 | Жук Марина Михйловна | Первая | Воспитатель дошкольного образования | Высшеепедагогическое | 15 лет |
| 5 | Головач Екатерина Николаевна | Вторая | Учитель-дефектолог | Высшее педагогическое | 12 лет |
| 6 | Романенко Инга Александровна | Первая | Воспитатель дошкольного образования | Высшеепедагогическое |  |
| 7 | Морданова Ольга Александровна | Первая | Воспитатель дошкольного образования | Высшее педагогическая | 10 лет |
| 8 | Шаройко Людмила Николаевна | Первая | Воспитатель дошкольного образования | Среднее специальное | 27 лет |
| 9 | Шевченко Наталья Сергеевна | Первая | Музыкальный руководитель | Среднее специальное | 12 лет |
| 10 | Яськевич Елена Антоновна | Высшая | Руководитель физвоспитания | Среднее специальное | 34 года |

**-Обучающиеся:** воспитанники с ОПФР старшего дошкольного возраста (5-6 лет) групп интегрированного обучения и воспитания №3 и №4 (6 человек)

**-Законные представители обучающихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности | Сроки отчетности | Формы отчетности | Ответственные за проведение мероприятий |
| **Подготовительный этап** |
| 1 | Изучение Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования | До 01.10.2021 | Собеседование с участниками проекта | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л., участники экспериментального проекта |
| 2 | Изучение экспериментального проекта, программы экспериментальной деятельности | До 01.10.2021 | Собеседование с участниками проекта | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л., участники экспериментального проекта |
| 3 | Изучение программы экспериментальной деятельности | До 01.10.2021 | Собеседование с участниками проекта | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л., участники экспериментального проекта |
| 4 | Определение базы реализации проекта (группы, педагогические работники) | До 01.10.2021 | Информационные материалы об участниках экспериментального проекта | Заведующий Гастилло Е.Е., заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л.,  |
| 5 | Создание творческой группы участников проекта, определение функциональных обязанностей участников проекта  | До 01.10.2021 | Информационные материалы об участниках экспериментального проекта | Заведующий Гастилло Е.Е., заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л.,  |
| 6 | Экспертная оценка достаточности ресурсного обеспечения учреждения для реализации цели и задач проекта | До 15.10.2021 | Информационные материалы с оценкой достаточности ресурсного обеспечения учреждения образования | Заведующий Гастилло Е.Е., заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л. |
| 7 | Подготовка материалов на электронном носителе с нормативными правовыми и экспериментальными научно-методическими материалами по содержанию экспериментального проекта | До 17.10.2021 | Банк данных электронных материалов | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л. |
| 8 | Обсуждение идеи проекта и плана работы по его реализации на совещании при заведующем; коррекция плана | До 05.10.2021 | Протокол совещания при заведующем | Заведующий Гастилло Е.Е., заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л. |
| 9 | Психологическая подготовка педагогов к реализации педагогического проекта (анкетирование, беседы и др.) | До 10.10.2021 | Информационные материалы по итогам проведения анкетирования, бесед с участниками проекта | Заведующий Гастилло Е.Е., |
| 10 | Анкетирование законных представителей воспитанников с целью изучения их отношения к эксперименту | До 30.10.2021 | Информационные материалы по итогам проведения анкетирования | заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л. |
| 11 | Проведение педагогической диагностики с целью определения актуального состояния и уровня сформированности представлений и умений воспитанников с ОПФР по образовательным областям «Физическая культура»; «Ребенок и общество»; «Ребенок и природа»; «Развитие речи и культура речевого общения»; «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін»; «Элементарные математические представления»; «Музыкальное искусство»; «Изобразительное искусство»; «Художественная литература»; «Подготовка к обучению грамоте» (в соответствии с возрастом) | До 30.11.2021 | Информационные таблицы и диаграммы с результатами педагогической диагностики | Участники экспериментального проекта |
| 12 | Изучение разработанной программы разноуровневого содержания образования воспитанников с особенностями психофизического развития с учетом принципа инклюзивности | До 30.12.2021 |  | Участники экспериментального проекта |
| 13 | Разработка перспективно-календарного планирования воспитания и обучения воспитанников с ОПФР по образовательным областям учебной программы дошкольного образования с учетом результатов педагогической диагностики. | До 30.12.2021 | Планы образовательной работы с воспитанниками | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л., участники экспериментального проекта |
| 14 | Организации методической работы с педагогическими работниками, осуществляющими программу экспериментальной деятельности: проведение семинаров-практикумов «Создание особых образовательных условий для детей с особенностями психофизического развития в условиях учреждения дошкольного образования», «Основные направления деятельности педагогических работников учреждения дошкольного образования по формированию у детей необходимых компетенций с учетом особенностей психофизического развития» | Январь 2022Февраль 2022 | Материалы семинаров-практикумов | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л. |
| **Основной этап**  |
| 1 | Консультирование педагогов по работе в период реализации педагогического проекта | 1 раз месяц  | Материалы консультаций | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л. |
| 2 | Реализация программы экспериментальной деятельности | Декабрь 2021 – август 2022 | Дневники экспериментальной деятельности участников проекта | Участники экспериментального проекта |
| 3 | Информирование родителей воспитанников о ходе реализации эксперимента | Март 2022Август 2022 | Информационные материалы для родителей воспитанников, протоколы родительских собраний | Участники экспериментального проекта |
| 4 | Подготовка информационных материалов о промежуточных количественных и качественных результатах экспериментальной деятельности; подготовка промежуточного отчета по результатам реализации экспериментального проекта | Май 2022 | Информационные материалы о промежуточных количественных и качественных результатах экспериментальной деятельности; промежуточный отчет по результатам реализации экспериментального проекта | Участники экспериментального проекта |
| 5 | Рассмотрение на заседании педагогического совета промежуточного анализа хода и результатов экспериментальной деятельности | Май 2022  | Протокол заседания педагогического совета | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л. |
| 6 | Информирование педагогической общественности о ходе реализации экспериментального проекта посредством размещения информации на официальном сайте учреждения дошкольного образования, в информационно-методическом журнале педагогических работников учреждений дошкольного образования Дзержинского района «Детский сад от А до Я» | До 15.08.2022 | Информационные материалы о ходе реализации экспериментального проекта, публикация в информационно-методическом журнале | Заместитель заведующего по основной деятельности Кашинская И.Л. |