Государственное учреждение образования

«Дошкольный центр развития ребенка г. Дзержинска»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий государственным учреждением образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Дзержинска»

 Е.Е.Гастилло

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА

 «АПРОБАЦИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ

 ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

С УЧЁТОМ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИВНОСТИ

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности | Сроки отчетности | Формы отчетности | Ответственные за проведение мероприятий |
| **Основной этап** |
| 1 | Обсуждение плана работы по реализации экспериментального проекта в 2022/2023 учебном году на совещании при заведующем, совещаниях при заместителе заведующего по основной деятельности; коррекция плана (при необходимости) | До 15.09.2022 | Протокол совещания при заведующем | Заведующий Гастилло Е.Е., заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М., участники экспериментального проекта |
| 2 | Обновление материалов на электронном носителе с нормативными правовыми и экспериментальными научно-методическими материалами по содержанию экспериментального проекта | До 17.09.2021 | Банк данных электронных материалов | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М. |
| 3 | Анкетирование законных представителей воспитанников с целью изучения их отношения к эксперименту | До 30.09.2021 | Информационные материалы по итогам проведения анкетирования | Воспитатель-методист Плотницкая В.И. |
| 4 | Проведение педагогической диагностики с целью определения актуального состояния и уровня сформированности представлений и умений воспитанников с ОПФР по образовательным областям «Физическая культура»; «Ребенок и общество»; «Ребенок и природа»; «Развитие речи и культура речевого общения»; «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін»; «Элементарные математические представления»; «Музыкальное искусство»; «Изобразительное искусство»; «Художественная литература»; «Подготовка к обучению грамоте» (в соответствии с возрастом) | До 30.09.2022 | Информационные таблицы и диаграммы с результатами педагогической диагностики | Участники экспериментального проекта |
| 5 | Разработка перспективно-календарного планирования воспитания и обучения воспитанников с ОПФР по образовательным областям учебной программы дошкольного образования с учетом результатов педагогической диагностики. | До 01.10.2022 | Планы образовательной работы с воспитанниками | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М., участники экспериментального проекта |
| 6 | Консультирование педагогов по работе в период реализации педагогического проекта | 1 раз месяц  | Материалы консультаций | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М. |
| 7 | Реализация программы экспериментальной деятельности | Сентябрь 2022 – март 2023 | Дневники экспериментальной деятельности участников проекта | Участники экспериментального проекта |
| 8 | Информирование родителей воспитанников о ходе реализации эксперимента | Сентябрь 2022,май 2023 | Информационные материалы для родителей воспитанников, протоколы родительских собраний | Участники экспериментального проекта |
| **Обобщающий этап** |
| 1 | Итоговый анализ хода и результатов экспериментальной деятельности | Апрель 2023 | Информация с результатами итогового анализа хода и результатов экспериментальной деятельности | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М., участники экспериментального проекта |
| 2 | Проведение итоговой педагогической диагностики обучающихся с целью определения количественного роста представлений и умений воспитанников при освоении содержания образовательных областей; качественных изменений в представлениях и умениях воспитанников при освоении содержания образовательных областей | До 10.04.2023 | Аналитические материалы по результатам итоговой педагогической диагностики | Участники экспериментального проекта |
| 3 | Проведение анкетирования педагогических работников – участников экспериментального проекта – с целью определения уровня методической компетентности в области воспитания и обучения детей с особенностями психофизического развития | До 15.04.2023 | Аналитические материалы по результатам анкетирования | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М.,Воспитатель-методист Плотницкая В.И. |
| 4 | Анкетирование законных представителей обучающихся с целью определения степени удовлетворенности динамикой овладения ребенком содержанием образования по образовательным областям, характером взаимодействия воспитанника с педагогическими работниками, содержанием собственного взаимодействия с педагогическими работниками по вопросам воспитания и обучения ребенка | До 15.04.2023 | Аналитические материалы по итогам анкетирования законных представителей обучающихся | Воспитатель-методист Плотницкая В.И. |
| 5 | Подготовка информационных материалов об итоговых количественных и качественных результатах экспериментальной деятельности; подготовка отчета по результатам реализации экспериментального проекта | Апрель 2023 | Информационные материалы об итоговых количественных и качественных результатах экспериментальной деятельности; отчет по результатам реализации экспериментального проекта | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М. |
| 6 | Организация и проведение содержательно-методической оценки эффективности использования разноуровневого содержания образования в образовательном процессе с воспитанниками с особенностями психофизического развития в условиях реализации принципа инклюзии | До 30.04.2023 | Информационные материалы об эффективности использования разноуровневого содержания образования в образовательном процессе с воспитанниками с особенностями психофизического развития в условиях реализации принципа инклюзии | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М., участники экспериментального проекта |
| 7 | Информирование педагогической общественности об итогах ходе реализации экспериментального проекта посредством размещения информации на официальном сайте учреждения дошкольного образования, в информационно-методическом журнале педагогических работников учреждений дошкольного образования Дзержинского района «Детский сад от А до Я»; на занятиях учебно-методического объединения учителей-дефектологов, воспитателей дошкольного образования групп интегрированного обучения и воспитания | До 30.05.2023 | Информационные материалы о ходе реализации экспериментального проекта, публикация в информационно-методическом журнале | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М. |