Государственное учреждение образования

«Дошкольный центр развития ребенка г. Дзержинска»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий государственным учреждением образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Дзержинска»

Е.Е.Гастилло

«\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«АПРОБАЦИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

С УЧЁТОМ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИВНОСТИ

НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности | Сроки отчетности | Формы отчетности | Ответственные за проведение мероприятий |
| **Основной этап** | | | | |
| 1 | Установочный вебинар по организации и проведению экспериментальной деятельности | 15.09.2023 |  | Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь,  участники экспериментального проекта |
| 2 | Обсуждение плана работы по реализации экспериментального проекта в 2023/2024 учебном году на совещании при заведующем, коррекция плана (при необходимости), изучение рекомендаций по ведению дневника экспериментальной деятельности | До 20.09.2023 | Протокол совещания при заведующем | Заведующий Гастилло Е.Е.,  заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М., участники экспериментального проекта |
| 3 | Разработка перспективно-календарного планирования воспитания и обучения воспитанников с ОПФР по образовательным областям учебной программы дошкольного образования | До 01.10.2023 | Планы образовательной работы с воспитанниками | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М., участники экспериментального проекта |
| 4 | Консультирование педагогов по работе в период реализации проекта | 1 раз месяц | Материалы консультаций | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М. |
| 5 | Реализация программы экспериментальной деятельности | Сентябрь 2023 – март 2024 | Дневники экспериментальной деятельности участников проекта | Участники  экспериментального проекта |
| 6 | Информирование родителей воспитанников о ходе реализации эксперимента | Сентябрь 2023,  май 2024 | Информационные материалы для родителей воспитанников, протоколы родительских собраний | Участники  экспериментального проекта |
| **Обобщающий этап** | | | | |
| 1 | Итоговый анализ хода и результатов экспериментальной деятельности | Апрель 2024 | Информация с результатами итогового анализа хода и результатов экспериментальной деятельности | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М., участники экспериментального проекта |
| 2 | Оформление отчета по итогам экспериментальной деятельности | Май 2024 | Итоговый отчёт | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М. |
| 3 | Проведение анкетирования педагогических работников – участников экспериментального проекта – с целью определения уровня методической компетентности в области воспитания и обучения детей с особенностями психофизического развития | До 15.04.2024 | Аналитические материалы по результатам анкетирования | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М.,  Воспитатель-методист Плотницкая В.И. |
| 4 | Анкетирование законных представителей обучающихся с целью определения степени удовлетворенности динамикой овладения ребенком содержанием образования по образовательным областям, характером взаимодействия воспитанника с педагогическими работниками, содержанием собственного взаимодействия с педагогическими работниками по вопросам воспитания и обучения ребенка | До 15.04.2024 | Аналитические материалы по итогам анкетирования законных представителей обучающихся | Воспитатель-методист Плотницкая В.И. |
| 5 | Подготовка информационных материалов об итоговых количественных и качественных результатах экспериментальной деятельности; подготовка отчета по результатам реализации экспериментального проекта | Апрель 2024 | Информационные материалы об итоговых количественных и качественных результатах экспериментальной деятельности; отчет по результатам реализации экспериментального проекта | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М. |
| 6 | Организация и проведение содержательно-методической оценки эффективности использования разноуровневого содержания образования в образовательном процессе с воспитанниками с особенностями психофизического развития в условиях реализации принципа инклюзивности | До 30.04.2023 | Информационные материалы об эффективности использования разноуровневого содержания образования в образовательном процессе с воспитанниками с особенностями психофизического развития в условиях реализации принципа инклюзивности | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М., участники экспериментального проекта |
| 7 | Информирование педагогической общественности об итогах ходе реализации экспериментального проекта посредством размещения информации на официальном сайте учреждения дошкольного образования, в информационно-методическом журнале педагогических работников учреждений дошкольного образования Дзержинского района «Детский сад от А до Я»; на занятиях учебно-методического объединения учителей-дефектологов, воспитателей дошкольного образования групп интегрированного обучения и воспитания | До 30.05.2024 | Информационные материалы о ходе реализации экспериментального проекта,  публикация в информационно-методическом журнале | Заместитель заведующего по основной деятельности Шиптенко Ю.М. |